Phụ lục

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2016 VÀ NĂM 2015

Đơn vị báo cáo: Cục Hàng hải Việt Nam

(Kèm theo văn bản số:          /CHHVN-KHCNMT ngày         /9/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam )

| TT | Tên nhiệm vụ KHCN | Mã số | Theo kế hoạch được Bộ GTVT giao thực hiện |  |  |  |  | Chủ trì thực hiện | Tóm tắt tình hình thực hiện |  |  | Kiến nghị và ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Năm | Thời gian |  | Kinh phí (triệu đồng) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 năm | 2 năm | Năm thứ 1 | Năm thứ 2 |  | Đã hoàn thành cấp cơ sở | Đang thực hiện | Giải ngân (triệu đồng) |  |
| I | Đề tài nghiên cứu KHCN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Năm 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nghiên cứu, xây dựng nội dung hướng dẫn nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn đối với ngư dân, thuyền viên tàu vận tải nhỏ và tàu vận tải cao tốc theo tuyến vận tải đường thủy | DT 154027 | 2015 |  |  | 200 |  | - Ông Nguyễn Anh Vũ - 0913267601 | Bảo vệ cấp cơ sở ngày 18/12/2015 | Dự kiến bảo vệ cấp Bộ trong Tháng 10/2016 | 152 |  |
| 2 | Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng sổ tay huấn luyện nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn hàng hải | DT 154028 | 2015 |  |  | 200 |  | - Ông Vũ Việt Hùng - 0903285289 | Bảo vệ cấp cơ sở ngày 18/12/2015 | Dự kiến bảo vệ cấp Bộ trong Tháng 10/2016 | 151 |  |
| 3 | Nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí phục vụ công tác khảo sát, ra thông báo hàng hải các tuyến luồng khu vực phía Bắc | DT 154005 | 2015 |  |  | 550 |  | - Ông Vũ Tuấn Hùng - 0983455438 |  | Dự kiến bảo vệ cấp cơ sở trong Tháng 10/2016 | 165 |  |
|  | Năm 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nghiên cứu cải tiến khả năng giảm sóng của kết cấu đê chắn sóng dạng bản nghiêng trên nền cọc ứng dụng trong xây dựng công trình bảo vệ cảng và bờ biển | DT 164049 | 2016 |  |  | 290 |  | - Ông Đỗ Minh Đạt - 0944845588 |  |  | 90 |  |
| 2 | Xây dựng sổ tay hướng dẫn thông tin hàng hải ven biển Việt Nam phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải | DT 164035 | 2016 |  |  | 240 |  | - Ông Lưu Việt Hùng - 0989128679 |  |  | 90 |  |
| 3 | Nghiên cứu đề xuất tuyến phân luồng giao thông hàng hải ven biển Việt Nam dựa trên tập quán hành hải và dữ liệu thống kê AIS, LRIT | DT 164022 | 2016 |  |  | 490 |  | - Ông Dương Đại Thắng - 0904678978 |  |  | 150 |  |
| 4 | Nghiên cứu thực nghiệm tương tác giữa sóng với đê bán nguyệt và đề xuất giải pháp phù hợp để bảo vệ cảng và bờ biển | DT 163051 | 2016 |  |  | 300 | 40 | - Ông Nguyễn Viết Thanh - 0913080860 |  |  | 105 |  |
| 5 | Nghiên cứu mô phỏng tương tác thủy động lực giữa tàu với tàu trong các tình huống tránh vượt trong luồng hẹp | DT 164017 | 2016 |  |  | 290 |  | - Ông Phạm Hồng Cường - 0933159888 |  |  | 87 |  |
|  | Tổng: |  |  |  |  | 2560 |  |  |  |  | 990 |  |
| II | Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn phương tiện thủy công vụ ngành hàng hải | TC1606 | 2016 |  |  | 150 |  | - Ông Nguyễn Ngọc Thảo - 0973668442 |  |  | 45 |  |
| 2 | Tiêu chuẩn bố trí báo hiệu | TC1607 | 2016 |  |  | 150 |  | - Ông Vũ Tuấn Hùng - 0983455438 |  |  | 45 |  |
| 3 | Đê chắn sóng-tiêu chuẩn thiết kế và thi công | TC1608 | 2016 |  |  | 150 |  | - Ông Nguyễn Viết Thanh - 0913080860 |  |  | 45 |  |
|  | Tổng: |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 135 |  |
| III | Các nhiệm vụ KHCN khác: Không |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Tổng số: |  |  |  |  | 3010 |  |  |  |  | 1125 |  |